**Evaluatie jaarplan 2022 GGZ werkgroep Amstelland**

Betrokken organisaties:

* GGZ inGeest
* Stichting Amstelland Zorg (namens huisartsen, POH GGZ en apothekers)
* Eerste lijns psychologen
* Participe

Versiebeheer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie en datum** | **Wijziging** | **Status** | **Verspreid aan** |
| V1.0 06-02-2023 |  | definitief | * Website Amstelland Zorg * Deelnemers werkgroep |
|  |  |  |  |

Doelstelling van de werkgroep

Optimaliseren van de GGZ zorg en de samenwerking met de betrokken partners in Amstelland over de domeinen heen.

*Evaluatie 2022: In 2022 hebben we hier een slag mee gemaakt. Participe is dit jaar vaste deelnemer van de werkgroep geworden. Er is een visiebijeenkomst met meerdere partners in de regio georganiseerd met als doel de GGZ zorg te optimaliseren en samenwerking te verbeteren.*

Meerjarenplan

De komende vijf jaar wil de GGZ werkgroep zich verder ontwikkelen van netwerk waar kennisuitwisseling plaatsvindt naar een werkgroep die werkt aan het optimaliseren van de GGZ zorg in Amstelland en de samenwerking met de betrokken partners.

Hiertoe houdt de GGZ werkgroep zich bezig met de volgende activiteiten:

* Brengt relevante signalen en ontwikkelingen m.b.t. GGZ in de regio samen

*Evaluatie 2022: in de werkgroep worden deze signalen en ontwikkelingen besproken. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de nieuwe GGZ, de signalen over frustratie over wachtlijsten en de werkwijze rondom doorverwijzingen.*

* Definieert onderwerpen voor verbetering of vernieuwing.

*Evaluatie 2022: in 2022 hebben we de opleidingsdag voor huisartsen en behandelaren GGZ laten varen en zijn aan de slag gegaan met een visiebijeenkomst met partners in het veld. Aan de hand daarvan zijn allerlei ideeën opgekomen om aan de slag te gaan met verbetering en vernieuwing.*

* Bepaalt en initieert een aanpak per onderwerp, bijvoorbeeld een projectmatige aanpak, advies, bijeenkomst of informatie overdracht.

*Evaluatie 2022: Ter illustratie, voor het advies informatieoverdracht is een aparte aanpak gevolgd om de stukken alsnog vastgesteld te krijgen. Ook de visiebijeenkomst is projectmatig aangepakt.*

* Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn één of meerdere leden van de GGZ werkgroep betrokken eventueel aangevuld met derden. Ook kan een verbeteractiviteit belegd worden bij een partij of personen buiten de GGZ werkgroep.

*Evaluatie 2022: de activiteiten zijn met de betrokkenheid van één of meerdere leden van de werkgroep uitgevoerd.*

* De GGZ werkgroep monitort de voortgang.

*Evaluatie 2022: in de overleggen van de werkgroep is voortdurend de voortgang gemonitord.*

*Evaluatie 2022: deze activiteiten zijn het afgelopen jaar allemaal uitgevoerd.*

Binnen Amstelland Zorg wordt met alle beroepsgroepen op dit moment gewerkt aan een meerjarenplan voor de eerstelijnszorg in Amstelland. Deze bevat op hoofdlijnen de ambities, doelen, visie/strategie en organisatie. Kernvragen zijn:

* Waar willen we over 5 jaar staan als het gaat om GGZ en de 1e lijns zorg?
* Wat is er dan veranderd?
* Hoe komen we daar?

GGZ is benoemd als één van kernthema’s voor dit meerjarenplan. Als GGZ werkgroep zullen we betrokken zijn bij de totstandkoming van dit meerjarenplan. Tevens zal het een belangrijk kader vormen voor onze activiteiten van de komende jaren.

*Evaluatie 2022: Het meerjarenplan heeft in 2021 vorm gekregen. De onderwerpen die in dit jaarplan opgenomen zijn komen overeen met de onderwerpen in het meerjarenplan. Sommige onderwerpen in het meerjarenplan worden in een ander gremium opgepakt, zoals de implementatie van de POH GGZ Jeugd in Amstelveen.*

Samenstelling GGZ werkgroep

De GGZ werkgroep is samengesteld met vertegenwoordigers van 1e en 2e lijns beroepsgroepen die zich bezighouden met GGZ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lena Apeldoorn (voorzitter)** | huisarts Uithoorn |
| **Eugenie Verlaan** | poh GGZ Amstelveen / aanspreekpunt Minddistrict / platform POH GGZ Amstelland |
| **John Kusters** | poh GGZ Uithoorn |
| **Marja Feijen** | huisarts Aalsmeer |
| **Jeanette van Rijn** | directeur poli Ingeest |
| **Astrid Albersen** | 1e lijns psycholoog / vertegenwoordiger Netwerk Psychologen Amstelland |
| **Karin Wittkampf** | kaderarts GGZ i.o. Amstelveen |
| **Floor Rompelman** | apotheker Amstelveen |
| **Anke van der Veen** | Regiomanager Participe |
| **Elianne Vink** | Programmamanager Amstelland Zorg |

De komende jaren zullen er naar verwachting leden bijkomen vanuit het sociaal domein, de 1e en 2e lijn. Uitbreiding hangt samen met ontwikkelingen en thema’s die opgepakt worden.

*Evaluatie 2022: begin van het jaar is Elianne Vink, programmamanager van Amstelland Zorg aangesloten om de werkgroep te ondersteunen. Halverwege het jaar is Anke van der Veen, regiomanager van Participe aangesloten bij de werkgroep.*

Onderwerpen voor 2022

Voor 2022 zijn de volgende onderwerpen benoemd waarop we willen verbeteren en/of ontwikkelen:

1. Beter en gericht verwijzen van huisartsenpraktijk naar GGZ InGeest.

*Evaluatie 2022: document is vastgesteld*

1. Verbeteren overdracht van GGZ (poli en factteam) naar huisartsenpraktijk.

*Evaluatie 2022: documenten zijn vastgesteld*

1. Doorontwikkeling gebruik E-Health Minddistrict

*Evaluatie 2022: er is een kerngroep opgericht om MindDistrict verder door te ontwikkelen. De kerngroep bestaat uit 3 POH GGZ met ondersteuning van Elianne Vink, programmamanager Amstelland Zorg. De kerngroep heeft een eigen jaarplan. De GGZ werkgroep wordt geïnformeerd over de voortgang op de activiteiten.*

1. Gezamenlijke opleidingsdag huisartsen, POH-ers en GGZ InGeest medewerkers.

*Evaluatie 2022: dit onderwerp kwam niet van de grond. We hebben besloten de aandacht hier niet op te richten, maar wel op het onderwerp 6 Gezamenlijke visie toekomst.*

1. Verkennen transfertafels van Amsterdam

*Evaluatie 2022: De verkenning heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van de verkenning kan de regio Amstelland Zorg gebruik maken van WegwijsGGZ, een zorgbemiddelingsbureau. Het besluit over aansluiten bij de transfertafel van Amsterdam of in de eigen regio een dergelijk mechanisme starten is nog niet gevallen.*

1. Gezamenlijke visie op de toekomst formuleren

*Evaluatie 2022: in september is er een bijeenkomst georganiseerd met de werkgroep en partners in de regio om een visie te formuleren. Aan de hand van deze bijeenkomst en het IZA formuleren we het jaarplan van 2023.*

1. Verbinding leggen met de 0de lijn

*Evaluatie 2022: door de deelname van Participe in het overleg is de verbinding met de 0de lijn gelegd.*

1. Afstemming met Welzijn op Recept

*Evaluatie 2022: dit onderwerp heeft weinig aandacht gekregen in 2022.*

Deze onderwerpen sluiten aan bij het Regiobeeld Amstelland . Hierin wordt aangegeven dat Amstelland aanzienlijk hoger scoort op het aantal GGZ gerelateerde huisartsbezoeken dan gemiddeld. Bovendien wordt de treeknorm voor de aanmeldwachttijd voor psychologische zorg overschreden in de regio. Met de gekozen thema’s willen we meer

efficiëntie en ondersteuning bereiken in de samenwerking tussen de huisartsen en GGZ. Angst en depressie is volgens het Regiobeeld een belangrijk thema in Amstelland: 2 op de 5 volwassenen heeft een matig tot hoog risico op angst en depressie.

Conclusie evaluatie jaarplan 2022

Over het algemeen zijn de voorgenomen activiteiten uitgevoerd. De enige openstaande punten zijn de afstemming met Welzijn op recept en de verdere besluitvorming rondom de transfertafel. Verder